## 2023
软件更改跟踪表
日期 | 功能需求 | 需方 | 需求沟通 | 更改状态 | 备注
2023-11-10 | 塔里木油田DROC需求，钻杆钳版本：上传DROC数据增加上、卸扣数据标志位； | 陈敏（甲方） | 蒋后华 | 程序修改中.....
2023-11-10 | 塔里木油田DROC需求，钻杆钳版本：上传DROC数据由1组/秒提速到10组/秒； | 陈敏（甲方） | 蒋后华 | 程序修改中.....
2023-11-10 | 油管钳阶段修改； | 通用现场 | 吴总、蒋后华 | 停止 | 见《修改备注20231110》
2023-11-11 | 油管钳阶段修改； | 通用现场 | 吴总、蒋后华 | 需求沟通中...... | 见《修改备注20231111》，在《修改备注20231110》基础上增加了一项功能；